## プロトタイプ
1コスト：1.5時間
| 制作担当 | プロトタイプ | 詳細 | 優先順位 | コスト | 判定 |  |  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 廣松 | ・管理 |  | ? | ∞ |  | 総コスト | 廣松 |  | 5月
|  | 雑魚敵 | 移動 | S | 3 |  |  | 廣田 | [6 empty] | 8 | 9 | 10
|  | 雑魚敵 | 攻撃 | S | 2 |  |  | 平木 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 16 | 17
|  | 雑魚敵 | HP | S | 2 |  |  | 久保田 | 46.5 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | 23 | 24
|  | 雑魚敵 | 当たり判定 | S | 3 | [5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 2ボス | 動き | S | 3 |  |  |  |  | 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | 1攻撃 | S | 3 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 2攻撃 | A | 2 | [5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | 3攻撃 | A | 2 | [5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  | 当たり判定 | S | 2 | [5 empty] | 25 1 8 15 22: 29; 26 2 9 16 23: 30
|  |  | HP | S | 2 |  | 理想 |  |  | 7月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[7 empty] | デッドライン |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 廣田 | ・プレイヤー | 移動 | S | 4 | [5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  | 1攻撃 | S | 3 | [5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  |  | 2攻撃 | A | 3 | [5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 3攻撃 | B | 2
|  |  | 4攻撃 | B | 2 | [5 empty] | 6 13 20: プロトタイプ
|  |  | HP | S | 2 | [5 empty] | 6 13 20: アルファ
|  |  | 当たり判定 | S | 3 | [5 empty] | 6 13 20: ベータ
|  |  | スタミナ | S | 3 | [5 empty] | 6 13 20: マスター
|  |  | 回避 | S | 4 | [5 empty] | 6 13 20: 完全提出
|  |  | 防御 | S | 4
| 平木 | イラスト |  | S
|  | アニメーション |  | S
|  | BGM |  | A
|  | UI |  | S
|  | ・1ボス | 動き | S | 4
|  |  | 1攻撃 | S | 2
|  |  | 2攻撃 | A | 2
|  |  | 3攻撃 | A | 2
|  |  | 当たり判定 | S | 3
|  |  | HP | S | 2
|  | ステージ(チュートリアル） |  | SSSSS | 1
| 久保田 | ステージ(チュートリアル） |  | SSSSS | 2
|  | 3ボス | 動き | S | 4
|  |  | 1攻撃 | S | 4
|  |  | 2攻撃 | A | 2
|  |  | 3攻撃 | A | 2
|  |  | 当たり判定 | S | 4
|  |  | HP | S | 4
|  | 4ボス | 動き | S | 4
|  |  | 1攻撃 | S | 4
|  |  | 2攻撃 | A | 2
|  |  | 3攻撃 | A | 2
|  |  | 当たり判定 | S | 2
|  |  | HP | S | 4
|  | シーン全般 |  | B>=x<=S | 6.5
| 全員 | デバック |  | E | ∞
|  | 手伝い（終わってないバカのため） |  | GOD | ∞
|  | ステージ |  | S | 4